**SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 94/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA IZABEL E GUILHERMINA FERREIRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.**

No dia 21/06/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ANA CARDOSO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.265.365/0001-00 com sede na Rua Eugenio de Souza, n.º 77, bairro Centro, na cidade de Canoinhas, SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Gabriel Aaron Luiz,** portador da carteira de identidade nº 9.814.674-1, e do CPF n.º 090.025.559-54, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

**I – DAS ALTERAÇÕES:**

**CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Fica **ACRESCIDO**, ao contrato o valor de **R$ 13.531,60 (treze mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos)** ao contrato PMC 94/2020, que irá representar 7,99% do valor contratual e 32,71% do valor acumulado de aditivos, conforme memorando nº 11.517/2021, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMPLIAÇÃO EBM MARIA IZABEL CUBAS** | | | |
| **REFORMA SALAS DE AULA E PRÉ** |  |  |  |
| PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (INTERNA E EXTERNA) | m² | 9,35 | R$ 250,15 |
| Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 17,25 | R$ 131,96 |
| Ferragem para porta/janela vidro temperado | Unidade | 6,00 | R$ 1.880,69 |
| Peitoril de Granito 17cm, com pingadeira | m | 12,50 | R$ 1.346,88 |
| Vidro Temperado 8mm Liso Colocado | m² | 18,75 | R$ 5.335,31 |
| Grade de ferro para protecao de janelas (apenas janelas externas) | m | 9,35 | R$ 3.671,46 |
| **Total** | | **R$ 12.616,45** | |
| **REFORMA EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA** | | | |
| **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |
| Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 1,50 | R$ 13,26 |
| Ferragem para porta/janela vidro temperado | Unidade | 1,00 | R$ 313,45 |
| Vidro Temperado 8mm Liso Colocado | m² | 1,50 | R$ 426,82 |
| Peitoril de Granito 17cm, com pingadeira | m | 1,50 | R$ 161,62 |
| **Total** | | **R$ 915,15** | |
| **Total do Aditivo** | | **R$ 13.531,60** | |

**II – DA RATIFICAÇÃO**

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

**MUNICÍPIO DE CANOINHAS ANA CARDOSO EIRELI**

CONTRATANTE CONTRATADA

**GILBERTO DOS PASSOS GABRIEL AARON LUIZ**

Prefeito Representante

**Visto:** **Winston Beyersdorff Lucchiari**

Assessoria Jurídica

Testemunhas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nome: Nome:

CPF: CPF: